## RESUMO
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CETAS - PRÉDIO PRINCIPAL REFORMA E RECINTOS NOVOS | SINAPI - 0X/202X - Amazonas SBC - 0X/202X - Amazonas |  |  | Não Desonerado: Horista: % Mensalista: %
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2 | COBERTURA NOVA E RECUPERAÇÃO DE COBERTURAS EXISTENTES
2 | INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA
3 | COBERTURA
3 | ESQUADRIAS
4 | PINTURA
4 | ITENS METÁLICOS, TUBO DE CONEXÃO (RECINTOS), ESQUADRIAS E CAIXAS: SATÉLITE, NINHO E CAPTURA
5 | ESTRUTURAS
5 | PINTURA
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 | REVESTIMENTO
8 | SPDA
9 | REDE LÓGICA
9 | COMBATE A INCÊNDIO
10 | COMBATE A INCÊNDIO
10 | PAISAGISMO
11 | SPDA
11 | LIMPEZA
12 | PAISAGISMO
13 | LIMPEZA GERAL
|  |  |  | Total sem BDI | 0
|  |  |  | Total do BDI | 0
|  |  |  | Total Geral | 0
24.98%

## CRONOGRAMA FF
| Obra |  |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CETAS - PRÉDIO PRINCIPAL REFORMA E RECINTOS NOVOS |  |  | SINAPI - xx/2023 - Amazonas SBC - 0X/202X - Amazonas | % |  | Não Desonerado: Horista: Mensalista:
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | COBERTURA NOVA E RECUPERAÇÃO DE COBERTURAS EXISTENTES |  |  | 10% | 30% | 60%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA |  | 30% | 40% | 30%
|  |  | 0 | 0 | 0
3 | ESQUADRIAS |  |  | 30% | 40% | 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | COBERTURA |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0
4 | PINTURA |  |  |  | 15% | 25% | 50% | 10%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ITENS METÁLICOS, TUBO DE CONEXÃO (RECINTOS), ESQUADRIAS E CAIXAS: SATÉLITE, NINHO E CAPTURA |  |  |  | 25% | 75%
[5 empty] | 0 | 0
5 | ESTRUTURAS |  | 15% | 15% | 40% | 30%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PINTURA | [5 empty] | 100%
0
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM |  | 40% | 40% | 20%
|  |  | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 30% | 30% | 30% | 10%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 30% | 40% | 20% | 10%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 20% | 60% | 20%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | REVESTIMENTO |  |  |  | 30% | 50% | 20%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | SPDA |  |  |  |  | 20% | 70% | 10%
[6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | REDE LÓGICA | [5 empty] | 70% | 30%
[7 empty] | 0 | 0
9 | COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 70% | 30%
[7 empty] | 0 | 0
10 | COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 100%
0
10 | PAISAGISMO | [5 empty] | 50% | 50%
[7 empty] | 0 | 0
11 | SPDA | [5 empty] | 70% | 30%
[7 empty] | 0 | 0
11 | LIMPEZA | [5 empty] | 50% | 50%
[7 empty] | 0 | 0
12 | PAISAGISMO E SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 40% | 30% | 30%
[6 empty] | 0 | 0 | 0
13 | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 100%
0
Porcentagem |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Custo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem Acumulado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Custo Acumulado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0